## 旅行幹事チェックリスト
旅行幹事チェックリスト（事前準備用）
１．企画 （６ヵ月前～４ヵ月前）
| □ 日程や行き先、旅のテーマを決定 | □ 前回の幹事さんから情報収集
| □ 組織内での旅行アンケート実施 | □ 雑誌やネット等で情報収集
| □ グループ内での役割分担を決定 | □ 旅行会社へ見積依頼・相談等
２．旅行決定・正式手配 （４ヵ月前～２ヵ月前）
| □ 具体的な日程・行き先を確定 | □ 旅行会社へ正式手配依頼
| □ 行き先の観光情報収集 | □ 旅行コースや観光場所の調整
□ 交通機関の予約手配
３．旅行の詳細決定 （２ヵ月前～１ヵ月前）
| □ 案内状などによる参加人数チェック | □ 参加者名簿の作成
| □ バスや新幹線の座席順の作成 | □ 飛行機のネームリストの作成
| □ 旅のしおりの作成 | □ 旅行中の催し物やイベント等の準備
| □ 宴会の企画や内容の確認 | □ 参加者にアレルギーの有無を確認
| □ 旅行会社への参加人数報告・打ち合わせ | □ 旅行代金支払いについての確認
４．最終調整 （２週間前～１週間前）
| □ 参加者の人数を再確認 | □ 参加者への飲み物やおつまみ等の確認
| □ 宿泊施設の部屋割り作成 | □ 参加者へ待ち合わせ時間・場所の連絡
| □ 乾杯や挨拶、司会等の依頼確認 | □ 催し物やイベント等の最終確認
□ 旅行会社に保険加入の確認
５．出発前までの最終確認（１週間前～前日まで）
| □ 参加人数の最終確認 | □ 宿泊券や旅行チケットの確認
| □ 景品などの準備 | □ 旅行会社との最終打ち合わせ
| □ 当日の流れを頭の中でシミュレーション | （不安な点があれば確認）